## Report
Report Diário - GRUPO 02 CORRETAGEM DE IMÓVEIS (RealtyHub)
Data do Report | Atividade | Data de Início | Data Prevista de Conclusão da Atividade | Status | Comentarios
2024-11-01
2024-11-30 | Conversa de alinhamento para início das atividades. | 2024-11-30 | 2024-11-30 | CONCLUÍDO | Abordado sobre qualificação dos componentes e marcada primeira reunião de alinhamento.
2024-12-01
2024-12-03 | Entrevista para elicitação de requisitos. | 2024-12-03 | 2024-12-03 | CONCLUÍDO | O componente Kleiton Linneker (papel de stakeholder) foi entrevistado pelos demais componentes do grupo, por conta dos seus 07 anos de experiência no mercado.
2024-12-04 | Reunião para escolha de nome e criação de logomarca da "empresa". | 2024-12-04 | 2024-12-04 | CONCLUÍDO | Nome e logomarca aprovados no mesmo dia por whatsapp.
2024-12-04 | Confecção do documento de entrevista. | 2024-12-04 | 2024-12-04 | CONCLUÍDO | Documento enviado via tarefa no SIGAA.
2024-12-07 | Reunião para debate dos requisitos elicitados e definição de próximas etapas. | 2024-12-07 | 2024-12-07 | CONCLUÍDO | Foram definidos os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio que serão implementados no projeto.
2024-12-10 | Confecção do documento com todos os requisitos detalhados. | 2024-12-10 | 2024-12-11 | CONCLUÍDO | Todos os requisitos foram documentados.
2024-12-10 | Desenvolvimento da Arquitetura do Sistema (confecção de diagramas). | 2024-12-10 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | Confecção de todos os diagramas do sistema.
2024-12-11 | Desenvolvimento da apresentação (slides) teórica. | 2024-12-11 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | Confecção dos slides através do Google Apresentações.
2024-12-12 | Reunião para debate de pontos positivos e negativas da apresentação do grupo 01. | 2024-12-12 | 2024-12-12 | CONCLUÍDO | Reunião tratou dos comentários que o professor realizou após a apresentação do trabalho do grupo 01 - Sistema de Vistoria de Imóveis.
2024-12-14 | Refinamento dos requisitos para melhor ajuste dos diagramas. | 2024-12-14 | 2024-12-14 | CONCLUÍDO | Foi necessário refinar alguns requisitos que estavam gerando dúvidas ao confeccionar os diagramas.
2024-12-16 | Reunião para debate dos diagramas prontos e alinhamento da apresentação. | 2024-12-16 | 2024-12-16 | CONCLUÍDO | Na reunião os diagramas já prontos foram refinados e exibido os slides para organização da primeira apresentação.
2024-12-17 | Primeira apresentação do projeto. | 2024-12-17 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | Foi apresentado ao professor a contextualização do projeto e toda a arquitetura do sistema. Na apresentação houve coleta de feedbacks.
2024-12-17 | Reunião para debate de feedbacks recebidos e alinhamento das correções. | 2024-12-17 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | Os feedbacks recebidos pelo professor e alunos foram debatidos e alinhados para serem corrigidos no projeto pelos componentes.
2024-12-18 | Conversa de alinhamento com o componente Daniel Cristie. | 2024-12-18 | 2024-12-18 | CONCLUÍDO | Na conversa, o componente Daniel Cristie precisou justificar sua ausência na apresentação e nela, ele informou que não iria abandonar o projeto. (MAS ABANDONOU).
2024-12-21 | Reunião para definição das etapas pós apresentação. | 2024-12-21 | 2024-12-21 | CONCLUÍDO | Na reunião foram definidas quais serão as próximas etapas do projeto e quais serão as tarefas de cada componente.
2024-12-23 | Visitação a portais similares e concorrentes para buscar ideias de layout do front-end. | 2024-12-23 | 2024-12-23 | CONCLUÍDO | Foram visitados portais que o componente Kleiton Linneker utiliza em suas atividades imobiliárias para buscar idéias para o layout do front-end.
2024-12-23 | Definição do layout do sistema. | 2024-12-23 | 2024-12-24 | CONCLUÍDO | O layout do sistema foi definido baseado nos requisitos e sistemas com funcionalidades similares, pois pressupõe-se que esses sistemas já possuem alguma validação.
2024-12-24 | RECESSO NAS ATIVIDADES - NATAL. | 2024-12-24 | 2024-12-25 | RECESSO | RECESSO EM VIRTUDE DO NATAL.
2024-12-26 | Início da Implementação (Login) no backend. | 2024-12-26 | 2024-12-26 | CONCLUÍDO | A implementação foi inciada com a parte de Cadastro / Login no backend.
2024-12-26 | Implementação de Crud de Visitas no backend. | 2024-12-26 | 2024-12-26 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de Visitas foi concluída no backend.
2024-12-26 | Implementação de Crud de Clientes e Imóveis no backend. | 2024-12-26 | 2024-12-28 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de Clientes e Imóveis foi concluída no backend.
2024-12-29 | Revisão da implementação realizada e correção de diagramas. | 2024-12-29 | 2024-12-30 | CONCLUÍDO | Tudo que foi implementado antes de findar o ano foi revisado e algumas correções detectadas foram realizadas nos diagramas.
2024-12-31 | RECESSO NAS ATIVIDADES - ANO NOVO. | 2024-12-31 | 2025-01-01 | RECESSO | RECESSO EM VIRTUDE DO ANO NOVO.
2025-01-01
2025-01-02 | Ajuste no diagrama de classes. | 2025-01-02 | 2025-01-02 | CONCLUÍDO | O diagrama de classes foi ajustado para atender a funcionalidade de emissão automática de contratos.
2025-01-02 | Implementação de Crud de Propostas no backend. | 2025-01-02 | 2025-01-02 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de Propostas foi concluída no backend.
2025-01-04 | Implementação de Crud de Contratos no backend. | 2025-01-04 | 2025-01-04 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de Contratos foi concluída no backend.
2025-01-04 | Reunião para alinhamento sobre o pagamento das transações. | 2025-01-04 | 2025-01-04 | CONCLUÍDO | Na reunião foi alinhado como devem ser registrados os pagamentos das negociações. Foi verificado necessidade de realizar pequenas correções nos diagramas.
2025-01-06 | Correção de diagramas. | 2025-01-06 | 2025-01-07 | CONCLUÍDO | As correções detectadas em reunião foram corrigidas.
2025-01-08 | Inicio da implementação do frontend. | 2025-01-08 | 2025-01-08 | CONCLUÍDO | Iniciado a implementação do lado do frontend.
2025-01-10 | Início da Implementação (Login) no frontend. | 2025-01-10 | 2025-01-10 | CONCLUÍDO | A implementação foi inciada com a parte de Cadastro / Login no frontend.
2025-01-10 | Implementação do Crud de Clientes no frontend. | 2025-01-10 | 2025-01-10 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de Clientes foi concluída no frontend.
2025-01-13 | Implementação de Imóveis no frontend. | 2025-01-13 | 2025-01-18 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de Imoveis foi concluída no frontend.
2025-01-18 | Reunião para revisão da implementação realizada até o momento. | 2025-01-18 | 2025-01-18 | CONCLUÍDO | Tudo que foi implementado até o presente momento foi revisado. Foi detectado a necessidade de existir a página pública, onde o cliente visualiza os imóveis disponíeis.
2025-01-19 | Confecção de layout front-end para página pública. | 2025-01-19 | 2025-01-20 | CONCLUÍDO | O layout front-end da tela pública, onde os clientes podem vizualizar os imóveis disponíveis foi criado.
2025-01-19 | Implementação da tela de redefinição de senha no frontend | 2025-01-19 | 2025-01-19 | CONCLUÍDO | Implementação da tela de redefinição de senha no frontend.
2025-01-21 | Reunião de alinhamento de entrega com professor e monitores. | 2025-01-21 | 2025-01-21 | CONCLUÍDO | O grupo participou de reunião presencial na UFMA com o professor e monitores, para alinhamento da entrega da primeira etapa do projeto.
2025-01-22 | Implementação do Crud de Pagamentos das Propostas no frontend. | 2025-01-22 | 2025-01-22 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de Pagamentos das Propostas foi concluída no frontend.
2025-01-24 | Confecção de modelos de contratos para o sistema. | 2025-01-25 | 2025-01-27 | CONCLUÍDO | Foram confeccionados os modelos de contratos que serão utlizados na geração automatizada de contratos pelo sistema, com base no modelo dispobilizado pelo CRECI.
2025-01-26 | Implementação do Crud de Contratos no frontend. | 2025-01-26 | 2025-01-26 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de contrato foi concluída no frontend.
2025-01-27 | Acréscimo de atributos no sistema e diagrama de classes. | 2025-01-27 | 2025-01-28 | CONCLUÍDO | Após a confecção dos modelos de contratos, foi verificado a necessidade de adicionar alguns atributos para os clientes e imóves. Atributos adicionados.
2025-01-27 | Confecção do documento final versão 1.0 (sem implementação). | 2025-01-27 | 2025-01-28 | CONCLUÍDO | A documentação final do projeto na versão 1.0, cuja não contempla ainda a parte da implentação, foi confeccionada.
2025-01-27 | Definição de tecnologia para apresentação da etapa da implementação. | 2025-01-27 | 2025-01-27 | CONCLUÍDO | Foi definido utilizar slides tradicionais para realizar a apresentação.
2025-01-27 | Desenvolvimento da apresentação (slides) implementação. | 2025-01-27 | 2025-01-30 | CONCLUÍDO | Confecção dos slides através do Canva por ter encontrado um modelo de Pitch, tornando mais atrativo que o uso do Google Apresentações.
2025-01-28 | Implementação da visualização de fotos na listagem dos imóveis. | 2025-01-28 | 2025-01-28 | CONCLUÍDO | Antes a visualização só era possivel no cadastro.
2025-01-28 | Entrega da documentação da primeira etapa do projeto. | 2025-01-28 | 2025-01-28 | CONCLUÍDO | A documentação final com a primeira etapa do projeto foi entregue via Google Drive.
2025-01-29 | Implementação da possibilidade de enviar os contratos via email para os clientes. | 2025-01-29 | 2025-01-29 | CONCLUÍDO | Usuário decide se quer ou não enviar os contratos no momento da emissão.
2025-01-30 | Reunião para revisão da implementação realizada e alinhamento da apresentação. | 2025-01-30 | 2025-01-30 | CONCLUÍDO | Implementação revisada e apresentação alinhada.
2025-01-30 | Segunda apresentação do projeto (Pitch / Implementação). | 2025-01-30 | 2025-01-30 | CONCLUÍDO | Foi realizada uma apresentação em um formato Pitch e foi mostrado a implementação do sistema. Na apresentação houve coleta de feedbacks.
2025-01-30 | Reunião para debate de feedbacks recebidos e alinhamento das correções. | 2025-01-30 | 2025-01-30 | CONCLUÍDO | Os feedbacks recebidos pelo professor foram debatidos e alinhados para serem corrigidos no projeto pelos componentes. Não houve feedbacks de alunos.
2025-02-01
2025-02-01 | Edição do documento final, tornando-se versão 2.0 (com implementação). | 2025-02-01 | 2025-02-21 | CONCLUÍDO | A documentação final do projeto na versão 2.0, contemplando a implentação, foi confeccionada.
2025-02-06 | Implementação do Crud de condominios no backend. | 2025-02-06 | 2025-02-06 | CONCLUÍDO | Sugestão dada pelo professor.
2025-02-06 | Implementação do Crud de condominios no frontend. | 2025-02-06 | 2025-02-08 | CONCLUÍDO | A Implementação de Crud de condominios foi concluída no frontend.
2025-02-19 | Ajuste no diagrama de classes com o acréscimo de implementação. | 2025-02-19 | 2025-02-19 | CONCLUÍDO | O acréscimo na implentação pós apresentação, referente as condomínios, foi adicionado no diagrama de classes.
2025-02-19 | Revisão geral do GitHub para entrega da segunda etapa do projeto. | 2025-02-16 | 2025-02-21 | CONCLUÍDO | Foi realizada uma revisão geral no GitHub e alinhamento de acordo com as diretrizes de entrega enviadas pelo professor.
2025-02-20 | Reunião de alinhamento de entrega com professor. | 2025-02-20 | 2025-02-20 | CONCLUÍDO | O grupo participou de reunião remota com o professor através do Google Meet, para alinhamento da entrega da segunda etapa do projeto.
2025-02-21 | Entrega da documentação da segunda etapa do projeto. | 2025-02-21 | 2025-02-21 | CONCLUÍDO | A documentação final com a segunda etapa do projeto foi entregue via GitHub.